## ７下請け業務内訳
別記様式 ７
下請業者内訳
担当業務 | ２号側溝
会社名 | ㈱○○建設
工期 | 自 年 月 日～至 年 月 日
業務内容 | 側溝敷設、･･･
費目 | 名称 | 単位 | 数量 A | 単価 B | 金額 A×B | 適用
資材 | 側溝400×400 | m | 150 | 8300 | 1245000 | 購入
・・・
機械 | ダンプトラック１０ｔ | 日 | 25 | 10000 | 250000 | 手持
| ダンプトラック２ｔ | 日 | 20 | 4000 | 80000 | リース
・・・
労務 | 世話役 | 人 | 2 | 18000 | 36000
| 普通作業員 | 人 | 20 | 13000 | 260000
・・・
諸経費 |  | 式 | 1
計

## ８配置技術者
別記様式８
配置予定技術者名簿
区 分 | 氏 名 | 資 格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工監理技士 監理技術者資格者証 | Ｈ５．６．１ Ｈ８．７．１ | 第１２３４５６号
主任技術者
現場代理人

## ９資材購入計画
別記様式９
資材調達計画
工種 | 材料名 | 規格・型式 | 単位 | 数量 | 手持ち数量 | 不足数量 | 手当方法
排水工
1号側溝工 | 側溝 | 300×300 | ｍ | 150.5 | 20 | 130.5 | 購入
| コンクリート | 18-8-40 | ㎥ | 5 | 0 | 8 | 購入
| 砕石 | 0-40 | ㎥ | 15 | 0 | 15 | 購入
2号側溝工 | 側溝 | 400×400 | ｍ | 150 | 0 | 150 | 購入
| コンクリート | 18-8-40 | ㎥ | 5 | 0 | 8 | 購入
| 砕石 | 0-40 | ㎥ | 15 | 0 | 15 | 購入
ブロック積 | 間知ブロック | 控え350 | 個 | 150 | 0 | 150 | 購入
| 砕石 | 0-80 | ㎥ | 6 | 0 | 6 | 購入
| コンクリート | 18-8-40 | ㎥ | 2 | 0 | 2 | 購入
・・・
各材料毎合計 | 側溝 | 300×300 | m | 150.5 | 20 | 130.5
|  | 400×400 | m | 150 | 0 | 150
| コンクリート | 18-8-40 | m3 | 12 | 0 | 18
| 砕石 | 0-40 | m3 | 30 | 0 | 30
| 間知ブロック | 控え350 | 個 | 150 | 0 | 150
| 砕石 | 0-80 | ㎥ | 2 | 0 | 2
・・・

## １０資材購入先
別記様式１０
資材費一覧表
材料名 | 規格・型式 | 単位 | 数量 A |  | 単価 | （円） | 購入額 (円)A×B | 縮減可能額 （円）A×C | 購入先 |  |  | 購入者 | 確認資料 の有無
|  |  |  | 標準単価 | 購入単価 B | 差額 C |  |  | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係
側溝 | 300×300 | ｍ | 150.5 | 8000 | 7500 | 500 | 1128750 | 75250 | ○○建材㈱ | 宇都宮市 |  | 元請 | 有
側溝 | 400×400 | ｍ | 150 | 9000 | 8300 | 700 | 1245000 | 105000 | 〃 | 〃 |  | 下請A | 有
コンクリート | 18-8-40 | ㎥ | 10 | 9800 | 9000 | 800 | 90000 | 8000 | ○○コンクリート㈱ | 宇都宮市 | 同族会社 | 元請 | 不要
砕石 | 0-40 | ㎥ | 30 | 1900 | 1700 | 200 | 51000 | 6000 | ○○石材㈱ | 宇都宮市 | 同族会社 | 元請 | 不要
間知ブロック | 控え350 | 個 | 150 | 400 | 250 | 150 | 37500 | 22500 | ○○コンクリート㈱ | 宇都宮市 | 同族会社 | 下請B | 不要
砕石 | 0-80 | ㎥ | 2 | 1900 | 1700 | 200 | 3400 | 400 | ○○石材㈱ | 宇都宮市 | 同族会社 | 元請 | 不要
・・・
計

## １１機械配置計画
別記様式１１
建設機械配置計画
工種 | 規格･型式･能力･年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 手持･リース | 元請・下請
掘削工 | バックホウ 0.8 H17型 | 日 | 25 | ㈱○○重機 | リース | 元請
| ダンプトラック 10t車 | 日 | 25 | ㈱○○自動車 | 手持 | 下請A
| ダンプトラック 2t車 | 日 | 20 | ㈱○○自動車 | 手持 | 下請A
排水工 | トラッククレーン 16t吊 | 日 | 10 | ㈱○○重機 | リース | 元請
ブロック積 | トラッククレーン 16t吊 | 日 | 15 | ㈱○○重機 | リース | 元請
・・・
各機械毎合計 | バックホウ 0.8 H17型 | 日 | 25 | ㈱○○重機 | リース | 元請
| ダンプトラック 11t車 | 日 | 25 | ㈱○○自動車 | 手持 | 下請A
| ダンプトラック 4t車 | 日 | 20 | ㈱○○自動車 | 手持 | 下請A
| トラッククレーン 16t吊 | 日 | 25 | ㈱○○重機 | リース | 元請

## １２使用機械確保計画
別記様式１２
建設機械経費一覧表
機械名称 | 単位 | 数量 A | 単価（円／日） |  |  | 機械経費 （円）A×B | 縮減可能額 （円）A×C | 手持・リース | 元請・下請 | 確認書類 の有無
|  |  | 標準 | 実行単価 B | 差額 C
バックホウ 0.8 H17型 | 日 | 25 | 35000 | 31000 | 4000 | 775000 | 100000 | リース | 元請 | 有
ダンプトラック 10t車 | 日 | 25 | 27000 | 10000 | 17000 | 250000 | 425000 | 手持 | 下請A | 有
ダンプトラック 2t車 | 日 | 20 | 7000 | 4000 | 3000 | 80000 | 60000 | リース | 下請A | 不要
トラッククレーン 16t吊 | 日 | 25 | 30000 | 28000 | 2000 | 700000 | 50000 | リース | 元請 | 有
・・・
計

## １３労務配置計画
別記様式１３
労務者配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 下請の有無
|  | 世話役 | 普通作業員 | 特殊運転手 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 計
排水工 |  | 4 | 47 | [6 empty] | 51
| 1号側溝工 | 2 | 27 | [6 empty] | 29 | 元請
| 2号側溝工 | 2 | 20 | [6 empty] | 22 | 下請A
| ブロック積 | 2 | 18 | [6 empty] | 20 | 下請B
各人員毎合計 |  | 2 | 27 | [7 empty] | 元請
|  | 2 | 20 | [7 empty] | 下請A
|  | 2 | 18 | [7 empty] | 下請B

## １４労務者確保計画
別記様式1４
労務費一覧表
職種名 | 単位 | 数量（人） A | 単価（円／人） |  |  | 労務費 (円)A×C | 縮減可能額 （円）A×B | 下請の有無 | 下請会社との関係 | 確認書類 の有無
|  |  | 標準 | 実行単価 B | 差額 C |  |  |  | 下請会社名
| 世話役 | 2 | 18000 | 17000 | 1000 | 2000 | 2000 | 自社 |  | 有
| 普通作業員 | 27 | 13000 | 12000 | 1000 | 27000 | 27000 | 自社 |  | 有
| 世話役 | 2 | 18000 | 14000 | 4000 | 8000 | 8000 | 下請A | 同族会社：㈱○○建設 | 有
| 普通作業員 | 20 | 13000 | 9000 | 4000 | 80000 | 80000 | 下請A | 同族会社：㈱○○建設 | 有
| 世話役 | 2 | 18000 | 12000 | 6000 | 12000 | 12000 | 下請B | 同族会社：㈱○○組 | 有
| 普通作業員 | 18 | 13000 | 10000 | 3000 | 54000 | 54000 | 下請B | 同族会社：㈱○○組 | 有
計